## 测试用例清单
LocalLife Copilot 测试用例清单 | [9 empty] | LocalLife Copilot 测试用例清单（2026-07-26 实际执行版）
基于当前工作区、17个 Story 与项目原生自动化资产执行；本次结果：48通过、1阻塞（MODEL-04实际训练产物）。 | [9 empty] | 自动化证据、测试代码、执行结果、缺陷与备注
用例总数 |  |  | P0 数量 |  |  | P1 数量 |  |  | 已通过 |  |  | 阻断/失败
历史报告仅作为既有证据；最终签署必须绑定发布候选 Commit，并补齐真实性能样本。 | [9 empty] | 执行结果由测试人员回填；失败/阻塞必须关联缺陷与证据。
用例ID | Epic | Story | 模块 | 优先级 | 测试类型 | 前置条件 | 测试需求 | 测试步骤/重点 | 预期结果 | 自动化状态 | 现有测试证据 | 新增测试代码 | 执行结果 | 缺陷编号 | 备注
AUTH-01 | EP-01 | ST-101 | 认证、治理与资源权限 | P0 | 功能/集成 | API 已启动；准备普通用户、商家与管理角色账号；MySQL/Redis 可用 | 正确账号登录与角色分流 | 使用普通用户、商家角色、管理角色分别登录；检查 /api/v1/auth/login、/users/me 及前端工作台跳转。 | 返回 Access/Refresh Token；用户信息含角色与授权范围；进入 /app、/merchant 或 /admin 对应工作台。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_auth.py；test_authorization.py；test_login_rate_limit.py；frontend/src/router、stores/auth 测试 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | AUTH 分组、黑盒冒烟及 MySQL 认证/授权集成均通过；见 functional/01~02、acceptance/03、full-validation/05。
AUTH-02 | EP-01 | ST-101 | 认证、治理与资源权限 | P0 | 安全/异常 | API 已启动；准备普通用户、商家与管理角色账号；MySQL/Redis 可用 | 错误凭据与账号信息保护 | 提交错误密码、未知账号和空字段；检查统一错误契约与日志。 | 错误凭据返回 401；空字段返回 422；响应和日志不泄露账号是否存在、密码或 Token。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_auth.py；test_authorization.py；test_login_rate_limit.py；frontend/src/router、stores/auth 测试 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | AUTH 分组、黑盒冒烟及 MySQL 认证/授权集成均通过；见 functional/01~02、acceptance/03、full-validation/05。
AUTH-03 | EP-01 | ST-101 | 认证、治理与资源权限 | P0 | 安全/异常 | API 已启动；准备普通用户、商家与管理角色账号；MySQL/Redis 可用 | 登录失败限流 | 同一规范化账号与客户端 IP 连续失败至阈值并继续请求；随后等待窗口或成功登录。 | 达到阈值返回 429、AUTH_RATE_LIMITED 与 Retry-After；键中不存原始账号/IP；窗口后或成功登录可清零。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_auth.py；test_authorization.py；test_login_rate_limit.py；frontend/src/router、stores/auth 测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | AUTH 分组、黑盒冒烟及 MySQL 认证/授权集成均通过；见 functional/01~02、acceptance/03、full-validation/05。
AUTH-04 | EP-01 | ST-101 | 认证、治理与资源权限 | P0 | 安全/异常 | API 已启动；准备普通用户、商家与管理角色账号；MySQL/Redis 可用 | Refresh Token 轮换与重放 | 用有效 Refresh Token 刷新，再并发或重复提交旧 Token。 | 新令牌对签发；旧 Refresh Token 立即失效；重放返回 401 且不会产生第二个有效会话。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_auth.py；test_authorization.py；test_login_rate_limit.py；frontend/src/router、stores/auth 测试 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | AUTH 分组、黑盒冒烟及 MySQL 认证/授权集成均通过；见 functional/01~02、acceptance/03、full-validation/05。
AUTH-05 | EP-01 | ST-101 | 认证、治理与资源权限 | P0 | 安全/异常 | API 已启动；准备普通用户、商家与管理角色账号；MySQL/Redis 可用 | 退出与 Access Token 撤销 | 登录后调用 logout，再使用原 Access/Refresh Token 访问受保护接口。 | 退出成功；原令牌不可再次使用；撤销记录与审计可追踪。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_auth.py；test_authorization.py；test_login_rate_limit.py；frontend/src/router、stores/auth 测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | AUTH 分组、黑盒冒烟及 MySQL 认证/授权集成均通过；见 functional/01~02、acceptance/03、full-validation/05。
AUTH-06 | EP-01 | ST-101 | 认证、治理与资源权限 | P0 | 安全/异常 | API 已启动；准备普通用户、商家与管理角色账号；MySQL/Redis 可用 | 角色与资源横向越权 | 普通用户访问管理接口；商家 A 访问商家 B；知识库管理员访问未授权知识库；尝试直接拼接资源 ID。 | 角色不足返回 403；不可见资源按契约返回 404/403；Repository 查询同样过滤，响应不泄露目标资源信息。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_auth.py；test_authorization.py；test_login_rate_limit.py；frontend/src/router、stores/auth 测试 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | AUTH 分组、黑盒冒烟及 MySQL 认证/授权集成均通过；见 functional/01~02、acceptance/03、full-validation/05。
GOV-01 | EP-01 | ST-103 | 认证、治理与资源权限 | P1 | 安全/异常 | 平台管理员已登录；治理版本、敏感规则、结构化日志和审计存储可用 | 配置版本、敏感规则、日志与审计闭环 | 创建提示词/模型配置新版本并尝试原地修改；触发输入与输出敏感规则；执行发布、回滚和失败操作后按用户、模块、时间与结果查询日志和审计。 | 已发布正文不可原地修改；敏感输入被阻断或拒答、敏感输出停止返回；JSON 日志含 request_id/user_id/conversation_id/latency_ms 且不含密码、Token 或密钥；审计只增可筛选并记录操作者、版本、时间和结果。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_config.py；test_observability.py；test_governance_versions.py；test_governance_safety.py；test_governance_api.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 治理分组通过，ST-103 两条真实 MySQL 并发用例已启用通过；见 functional/05、full-validation/05。
KB-01 | EP-01 | ST-102 | 知识库、文档与任务 | P0 | 功能/集成 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 知识库创建、查询与编辑 | 创建知识库；按名称/状态分页查询；读取详情并修改名称、描述或授权配置。 | 响应符合统一契约；列表统计与详情一致；版本/审计字段更新；未授权资源不可见。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
KB-02 | EP-02 | ST-201 | 知识库、文档与任务 | P0 | 功能/集成 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 六类文档上传与索引 | 分别上传 PDF、DOCX、MD、TXT、CSV、XLSX；轮询返回 task_id。 | 均生成标准记录、版本和 Chunk；任务最终 SUCCEEDED；内容、metadata、source_key、hash 可追溯。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
KB-03 | EP-02 | ST-201 | 知识库、文档与任务 | P0 | 安全/异常 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 恶意与非法文件拦截 | 覆盖路径穿越、伪造扩展名/MIME/签名、宏/可执行载荷、压缩炸弹、超限大小/数量。 | 建档和写盘前拒绝；返回明确 4xx 错误码；不产生残留文件、文档版本、任务或可执行内容。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
KB-04 | EP-02 | ST-201 | 知识库、文档与任务 | P0 | 功能/集成 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 重复导入与幂等投影 | 对同一文件重复上传或重复消费同一 Outbox 事件；比较文档 hash、Chunk ID 与索引数量。 | 不产生重复有效版本/Chunk；稳定 ID 保持一致；MySQL 与 OpenSearch 数量和内容一致。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
KB-05 | EP-01 | ST-102 | 知识库、文档与任务 | P1 | 功能/集成 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 异步任务进度、取消与重试 | 查询任务阶段/进度；在可取消阶段取消；构造失败任务并重试；对不可中断阶段发起取消。 | 状态机转换合法；失败显示 error_code/stage；可重试任务产生受控重试；不可取消时返回 409。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
KB-06 | EP-01 | ST-102 | 知识库、文档与任务 | P0 | 功能/集成 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 文档版本回滚、重建与删除 | 更新文档形成新版本；回滚旧版本；触发重建索引；逻辑删除并再次搜索。 | 回滚和重建返回 task_id；活动版本正确；删除后接口按契约不可见且索引不再召回。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
KB-07 | EP-02 | ST-202 | 知识库、文档与任务 | P1 | 功能/集成 | 管理员已登录；MySQL、Redis、OpenSearch、Worker healthy；准备六类样例文件 | 知识库全量重建与别名切换 | 对有效 Chunk 构建新索引；在切换前注入缺失/孤儿差异；修复后重新执行。 | 存在差异时失败关闭且不切别名；零差异时读写 alias 原子切换，新索引为写索引。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_knowledge_service.py；test_file_loaders.py；test_ingestion_acceptance.py；test_security_upload.py；test_task_*；test_search_indexes.py | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 知识库后端 76 条、前端 9 条及 ST-102 MySQL/Redis 集成通过；见 functional/03~04、full-validation/05。
SEARCH-01 | EP-02 | ST-202 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 功能/集成 | 用户有知识库授权；知识文档已完成索引；OpenSearch 与 Embedding 可用 | BM25 与向量双路混合检索 | 提交包含关键词与语义条件的查询，检查 debug 命中解释、BM25/向量得分与融合排序。 | 两路召回均执行；返回统一 RankedHit、来源和融合分；稳定输入结果可复现。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | 检索后端 29 条、前端 5 条及真实搜索性能样本通过；见 functional/06~07、performance/。
SEARCH-02 | EP-02 | ST-202 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 安全/异常 | 用户有知识库授权；知识文档已完成索引；OpenSearch 与 Embedding 可用 | 权限、时效与营业状态强制过滤 | 尝试从客户端移除/伪造 tenant、knowledge_base、resource_scope、valid_from/valid_to、营业状态过滤。 | 服务端强制范围不可绕过；未授权、过期、停业或无效数据不被召回。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 检索后端 29 条、前端 5 条及真实搜索性能样本通过；见 functional/06~07、performance/。
RAG-01 | EP-03 | ST-301 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 功能/集成 | 用户已登录；演示会话/知识数据存在；检索与生成服务可用 | 多轮约束识别与上下文恢复 | 首轮给出距离/菜系，次轮补充预算/人数/场景；刷新页面后用同一 conversation_id 恢复。 | 识别探店意图并合并约束；会话、消息和当前分支可恢复；不会串入其他会话。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | RAG 后端 69 条、前端 19 条通过；引用与无结果兜底同时由 E2E 覆盖；见 functional/08~09、acceptance/02。
RAG-02 | EP-03 | ST-301 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 功能/集成 | 用户已登录；演示会话/知识数据存在；检索与生成服务可用 | 缺少关键条件时主动追问 | 仅输入模糊探店需求，随后回答追问。 | 系统先询问缺失的预算、人数或关键约束；下一轮保留已知条件并进入检索，不重复无关追问。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | RAG 后端 69 条、前端 19 条通过；引用与无结果兜底同时由 E2E 覆盖；见 functional/08~09、acceptance/02。
RAG-03 | EP-03 | ST-301 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 功能/集成 | 用户已登录；演示会话/知识数据存在；检索与生成服务可用 | 推荐引用可追溯且支持事实 | 请求具体商家推荐；逐项打开 citation/source URL，并对照回答中的价格、距离、营业信息和理由。 | 每项推荐至少一个支持性引用；来源定位到商家/文档/点评片段；引用内容与事实一致。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | RAG 后端 69 条、前端 19 条通过；引用与无结果兜底同时由 E2E 覆盖；见 functional/08~09、acceptance/02。
RAG-04 | EP-03 | ST-301 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 功能/集成 | 用户已登录；演示会话/知识数据存在；检索与生成服务可用 | 低证据无结果兜底 | 使用不存在或相互冲突的条件，或将检索分数压至阈值以下。 | 返回明确无足够证据提示和放宽/改写建议；不编造商家、评分、地址或引用。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | RAG 后端 69 条、前端 19 条通过；引用与无结果兜底同时由 E2E 覆盖；见 functional/08~09、acceptance/02。
WS-01 | EP-03 | ST-302 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 协议/集成 | 用户已登录；可签发一次性 ws-token；Nginx 支持 Upgrade/SSE | WebSocket 增量、心跳、取消与重连 | 获取一次性 ws-token 建链；检查 delta/citation/done/heartbeat；中途取消、断网重连并重复 request_id。 | 事件顺序正确；心跳不超过 30 秒；取消/断连清理任务；一次性令牌和请求幂等生效；重连不重复内容。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | WebSocket/OpenAI 兼容后端 18 条、前端 5 条通过；见 functional/10~11。
WS-02 | EP-03 | ST-302 | 混合检索、RAG与流式协议 | P0 | 协议/集成 | 用户已登录；可签发一次性 ws-token；Nginx 支持 Upgrade/SSE | OpenAI 兼容非流式与 SSE | 调用 /v1/chat/completions 的 stream=false/true；验证常用 SDK 解析、chunk 顺序、错误对象和结束帧。 | 非流式对象兼容；SSE 首帧后持续输出并以 [DONE] 结束；异常映射为兼容错误对象且不泄露内部信息。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_search_*；test_agent_*；test_chat_*；test_websocket_chat.py；test_openai_compat.py；前端对话组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | WebSocket/OpenAI 兼容后端 18 条、前端 5 条通过；见 functional/10~11。
MERCHANT-01 | EP-04 | ST-401 | 商家口碑、点评与洞察 | P1 | 功能/集成 | 商家及管理员账号就绪；确定性点评、情感与授权数据已初始化 | 商家情感分布与日/周/月趋势 | 商家选择日、周、月时间粒度并切换时间窗；核对正/中/负计数与评分趋势。 | 聚合口径一致，bucket 连续；样本量与原始点评一致；仅返回授权商家数据。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_analytics.py；test_user_reviews.py；test_reply_generator.py；test_recommendation_generator.py；前端商家组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 商家后端 123 条、前端 10 条通过，E2E 商家授权范围通过；见 functional/12~13、acceptance/02。
MERCHANT-02 | EP-04 | ST-401 | 商家口碑、点评与洞察 | P1 | 功能/集成 | 商家及管理员账号就绪；确定性点评、情感与授权数据已初始化 | 方面词和差评原因下钻 | 点击方面词、差评原因或趋势点，查看参与计算的原点评与高亮片段。 | 下钻列表与所选桶一致；高亮准确；脱敏字段不被恢复；分页不重复不遗漏。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_analytics.py；test_user_reviews.py；test_reply_generator.py；test_recommendation_generator.py；前端商家组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 商家后端 123 条、前端 10 条通过，E2E 商家授权范围通过；见 functional/12~13、acceptance/02。
MERCHANT-03 | EP-04 | ST-402 | 商家口碑、点评与洞察 | P1 | 功能/集成 | 商家及管理员账号就绪；确定性点评、情感与授权数据已初始化 | 2～4 家竞品统一口径比较 | 选择 1、2、4、5 家竞品及不同时间窗，比较情感、方面词、差评原因和样本量。 | 仅允许 2～4 家；使用相同时间窗/公式/样本下限；不暴露竞品私有点评或经营数据。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_analytics.py；test_user_reviews.py；test_reply_generator.py；test_recommendation_generator.py；前端商家组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 商家后端 123 条、前端 10 条通过，E2E 商家授权范围通过；见 functional/12~13、acceptance/02。
MERCHANT-04 | EP-04 | ST-402 | 商家口碑、点评与洞察 | P1 | 功能/集成 | 商家及管理员账号就绪；确定性点评、情感与授权数据已初始化 | 低样本与证据冲突提示 | 构造样本不足或指标冲突的商家/竞品数据。 | 明确提示样本不足或证据冲突；不输出确定性排名；建议扩大时间窗或补充数据。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_analytics.py；test_user_reviews.py；test_reply_generator.py；test_recommendation_generator.py；前端商家组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 商家后端 123 条、前端 10 条通过，E2E 商家授权范围通过；见 functional/12~13、acceptance/02。
MERCHANT-05 | EP-04 | ST-402 | 商家口碑、点评与洞察 | P1 | 功能/集成 | 商家及管理员账号就绪；确定性点评、情感与授权数据已初始化 | 回复建议可编辑但不自动发布 | 针对指定原点评生成回复，编辑并复制；检查页面操作与后端记录。 | 建议关联原点评和生成版本；可编辑/复制；无自动发布动作；敏感输出被拦截。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_analytics.py；test_user_reviews.py；test_reply_generator.py；test_recommendation_generator.py；前端商家组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 商家后端 123 条、前端 10 条通过，E2E 商家授权范围通过；见 functional/12~13、acceptance/02。
MERCHANT-06 | EP-06 | ST-603 | 商家口碑、点评与洞察 | P0 | 功能/集成 | 商家及管理员账号就绪；确定性点评、情感与授权数据已初始化 | 用户点评提交与管理员审核 | 用户提交评分/正文；管理员查看 pending 并通过/拒绝；重复审核与越权审核。 | 创建后为待审核；仅平台管理员可审核；状态转换幂等且可审计；通过后才进入分析/展示链路。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_analytics.py；test_user_reviews.py；test_reply_generator.py；test_recommendation_generator.py；前端商家组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 商家后端 123 条、前端 10 条通过，E2E 商家授权范围通过；见 functional/12~13、acceptance/02。
MODEL-01 | EP-05 | ST-501 | 反馈、数据集与模型治理 | P0 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | 消息反馈关联与幂等 | 对有效 conversation_id/message_id 提交赞/踩、原因和修正答案；同一用户重复提交。 | 反馈关联用户、消息和原模型版本；重复提交按幂等规则更新或去重，不产生多个有效反馈。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 模型治理后端 202 条、前端 10 条通过；见 functional/14~15。
MODEL-02 | EP-05 | ST-501 | 反馈、数据集与模型治理 | P0 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | 数据集导出前 PII 脱敏与授权 | 样本含手机号、身份证、邮箱和未授权会话；构建训练数据集。 | 敏感信息被稳定脱敏；未授权、未审核或低质量样本被排除；质量报告记录剔除原因。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 模型治理后端 202 条、前端 10 条通过；见 functional/14~15。
MODEL-03 | EP-05 | ST-501 | 反馈、数据集与模型治理 | P0 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | 不可变数据集与隔离切分 | 生成 JSONL 后校验 SHA-256；尝试修改；检查 train/validation/test 的实体或会话交集。 | 数据集不可原地修改；hash、样本量、来源可追溯；切分无会话/实体泄漏和重复。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 模型治理后端 202 条、前端 10 条通过；见 functional/14~15。
MODEL-04 | EP-05 | ST-502 | 反馈、数据集与模型治理 | P1 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | LoRA 可复现训练与产物完整性 | 固定代码、基础模型 revision、数据集 hash、随机种子和超参数运行 CPU smoke/正式训练。 | 生成日志、checkpoint、adapter、tokenizer 配置和 SHA-256；同配置关键指标在允许误差内复现。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 阻塞 | BLOCK-MODEL-ARTIFACT-001 | 训练配置/任务逻辑自动化已通过，但 33 条实际产物校验因缺少 smoke-001、smoke-002、lora-001 及 peft/datasets/accelerate 而跳过；需完成两次 smoke 与一次正式 LoRA 训练后复跑 test_train_lora_artifacts.py。
MODEL-05 | EP-05 | ST-502 | 反馈、数据集与模型治理 | P0 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | 仅 APPROVED 模型可部署 | 对 DRAFT、EVALUATING、REJECTED、APPROVED 状态分别发起部署。 | 仅 APPROVED 成功；非法状态返回 409；所有尝试记录操作者、版本、时间和结果。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 模型治理后端 202 条、前端 10 条通过；见 functional/14~15。
MODEL-06 | EP-05 | ST-502 | 反馈、数据集与模型治理 | P0 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | 灰度比例与单一全量 ACTIVE | 设置 0、边界、超 100 的灰度比例；并发发布两个全量版本。 | 比例校验生效；同一场景灰度总量不超 100；最多一个全量 ACTIVE，冲突失败关闭。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 模型治理后端 202 条、前端 10 条通过；见 functional/14~15。
MODEL-07 | EP-05 | ST-502 | 反馈、数据集与模型治理 | P0 | 功能/集成 | 反馈/数据集/模型管理权限就绪；训练或评测依赖按用例准备 | 模型回滚与路由切换审计 | 从当前活动版本回滚上一稳定版本；发起新请求并查询部署/审计记录。 | 新请求路由到稳定版本；旧请求不被篡改；产生 ROLLBACK 审计；失败回滚保持原活动版本。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_feedback_*；test_dataset_builder.py；test_train_lora.py；test_governance_*；前端模型/反馈组件测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 模型治理后端 202 条、前端 10 条通过；见 functional/14~15。
UI-01 | EP-06 | ST-601 | 前端路由、管理与体验 | P0 | 功能/集成 | 前端与 API 可访问；准备游客及各角色会话；Chromium 可用 | 游客只读发现页 | 清空令牌访问 /；尝试进入 /app/reviews、/merchant、/admin。 | 发现页可只读；受保护路由跳转登录并保留安全 redirect；不能通过前端直达获得数据。 | 已执行自动化验证 | frontend/src/router、utils、responsive-layout.test.ts；frontend/e2e/responsive-user-workspace.spec.ts | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | UI 单元 12 条、响应式 Playwright 2 条及全量前端 136 条通过；见 functional/16~17、full-validation/02。
UI-02 | EP-06 | ST-601 | 前端路由、管理与体验 | P0 | 功能/集成 | 前端与 API 可访问；准备游客及各角色会话；Chromium 可用 | 角色路由守卫与安全重定向 | 分别使用 USER、MERCHANT、各 ADMIN 角色访问所有页面；传入 //evil 或外部 redirect。 | 角色进入正确工作台；无权页面回到角色主页；只接受站内单斜杠路径，阻断开放重定向。 | 已执行自动化验证 | frontend/src/router、utils、responsive-layout.test.ts；frontend/e2e/responsive-user-workspace.spec.ts | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | UI 单元 12 条、响应式 Playwright 2 条及全量前端 136 条通过；见 functional/16~17、full-validation/02。
UI-03 | EP-06 | ST-601 | 前端路由、管理与体验 | P1 | 兼容/响应式 | 前端与 API 可访问；准备游客及各角色会话；Chromium 可用 | 桌面与移动端核心流程 | 在 1440×900、1024×768、390×844 视口执行登录、对话、上传、图表和任务操作。 | 无横向溢出、遮挡、重叠或不可点击控件；表格/图表可读；核心命令在首屏或可预测位置。 | 已执行自动化验证 | frontend/src/router、utils、responsive-layout.test.ts；frontend/e2e/responsive-user-workspace.spec.ts | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | UI 单元 12 条、响应式 Playwright 2 条及全量前端 136 条通过；见 functional/16~17、full-validation/02。
UI-04 | EP-06 | ST-601 | 前端路由、管理与体验 | P0 | 安全/异常 | 前端与 API 可访问；准备游客及各角色会话；Chromium 可用 | Markdown 与引用内容安全 | 返回脚本、事件属性、javascript URL、恶意 HTML、超长链接和正常 Markdown。 | 原始 HTML/脚本不执行；危险 URL 被移除；正常列表、代码和引用可读；来源跳转仍受控。 | 已执行自动化验证 | frontend/src/router、utils、responsive-layout.test.ts；frontend/e2e/responsive-user-workspace.spec.ts | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | UI 单元 12 条、响应式 Playwright 2 条及全量前端 136 条通过；见 functional/16~17、full-validation/02。
UI-05 | EP-06 | ST-601 | 前端路由、管理与体验 | P1 | 功能/集成 | 前端与 API 可访问；准备游客及各角色会话；Chromium 可用 | Token 刷新、服务不可用与恢复 | 模拟 Token 临期、刷新失败、API 503、WebSocket 断开和恢复。 | 临期自动刷新；失败清理会话并回登录；依赖故障展示服务不可用页；恢复后可重试且不重复提交。 | 已执行自动化验证 | frontend/src/router、utils、responsive-layout.test.ts；frontend/e2e/responsive-user-workspace.spec.ts | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | UI 单元 12 条、响应式 Playwright 2 条及全量前端 136 条通过；见 functional/16~17、full-validation/02。
ADMIN-01 | EP-06 | ST-602 | 前端路由、管理与体验 | P1 | 功能/集成 | 知识库管理员已登录；知识库、文档、异步任务与检索调试数据就绪 | 知识库管理与任务追踪完整体验 | 在管理端执行知识库分页/筛选/编辑、批量上传前校验、文档与 Chunk 预览、版本回滚、任务进度/取消/失败重试及检索调试；再以无授权账号直达页面和接口。 | 列表与详情统计一致；上传校验和逐文件/总进度清晰；危险操作二次确认；失败任务显示错误码、阶段和可重试入口；检索调试展示过滤、双路得分、融合排序与引用；无授权页面不可见且接口返回 403。 | 已执行自动化验证 | frontend/src/views/admin/KnowledgeBase*View.test.ts；DocumentUploadPanel、KnowledgeDocumentWorkspace、TaskProgressCard 与对应 API 测试 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 管理端 25 条及管理员上传/失败重试 E2E 通过；见 functional/18、acceptance/02。
OPS-01 | EP-07 | ST-701 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 功能/集成 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | 全新环境一键启动 | 复制安全环境配置，在空业务卷执行 docker compose up --build --wait。 | migrate→init→seed→api/worker 顺序正确；常驻服务 healthy；一次性任务 Exited(0)；确定性数据可用。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | Compose、运维单元、黑盒冒烟均通过；见 functional/19~21、acceptance/03。
OPS-02 | EP-07 | ST-701 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 功能/集成 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | 存活/就绪与依赖故障 | 访问 /health/live、/health/ready；分别中断 MySQL、Redis、OpenSearch、模型网关。 | live 仅反映进程；ready 并行检查依赖，任一失败返回 503 和逐项状态；恢复后重新 ready。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | Compose、运维单元、黑盒冒烟均通过；见 functional/19~21、acceptance/03。
OPS-03 | EP-07 | ST-701 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 协议/集成 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | Nginx 代理 REST/SSE/WebSocket | 经 3000 入口调用 REST、长 SSE 和 WebSocket；检查 Upgrade、超时、缓存与响应缓冲。 | 三类协议正常；SSE 数据帧及时到达且不缓存/缓冲；WebSocket 升级成功；安全头和错误契约保留。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/test_release_candidate_smoke.py | 通过 |  | Compose、运维单元、黑盒冒烟均通过；见 functional/19~21、acceptance/03。
OPS-04 | EP-07 | ST-701 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 功能/集成 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | CI 质量门禁失败关闭 | 分别制造后端 lint/test/覆盖率、空库迁移、前端 audit/lint/test/build、Compose 策略或镜像构建失败。 | 对应 job 失败；quality-gate 拒绝通过；覆盖率产物按 Commit 归档；不能以其他 job 成功掩盖失败。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | Compose、运维单元、黑盒冒烟均通过；见 functional/19~21、acceptance/03。
OPS-05 | EP-07 | ST-701 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 安全/异常 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | 结构化日志与敏感信息保护 | 触发登录、对话、上传、治理和错误路径；扫描日志、审计和错误响应。 | 包含 request_id/user_id/conversation_id/latency_ms 等必要字段；不含密码、完整 Token/密钥、原始限流账号/IP 或敏感正文。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | Compose、运维单元、黑盒冒烟均通过；见 functional/19~21、acceptance/03。
OPS-06 | EP-07 | ST-703 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 恢复/一致性 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | 备份恢复、Redis 回源与索引对账 | 执行加密 MySQL 备份并恢复至隔离库；清空 Redis；注入索引缺失/重复/孤儿/漂移后重建。 | 31 类事实表或当前迁移表逐表一致；MySQL 回源恢复消息并重填缓存；重建后五类差异为 0，事实库不被覆盖。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 恢复演练通过：36 张表计数一致、OpenSearch 重建对账通过、Redis 清空后 MySQL 回源通过；见 recovery/summary.md。
OPS-07 | EP-07 | ST-703 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 性能 | 发布候选 Commit 固定；按用例准备完整 Compose、备份或压测环境 | 性能门禁真实样本 | 在完整 Compose 与确定性数据上运行 Locust：已鉴权 API、/api/v1/search、OpenAI SSE 首包。 | 样本量满足配置、失败为 0；API P95<500ms、检索 P95<300ms、首包P95≤2000ms；缺样本或越界自动 FAIL。 | 已执行自动化验证 | compose.yaml；.github/workflows/ci.yml；test_health.py；test_observability.py；test_storage_recovery.py；test_performance_gate.py；专项脚本 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 性能门禁通过：3910 请求、0 失败；API/Search/TTFB P95 分别 58/180/99 ms；见 performance/gate-result.*。
E2E-01 | EP-07 | ST-702 | 部署、质量、验收与恢复 | P0 | 功能/集成 | 发布候选 Commit 固定；空业务数据环境可初始化；Chromium 与完整 Compose 可用 | 确定性数据与全角色核心链路三轮验收 | 清空业务数据后重新初始化固定用户、角色、商家、点评、知识文档和问题集；运行管理员上传与索引、用户探店与引用、商家趋势、反馈、评测与模型回滚，并覆盖越权、无结果兜底和任务失败；在全新环境连续执行三轮。 | 初始化结果稳定可重复；核心正向与错误链路全部通过；三轮结果一致；报告绑定环境、Commit、用例与结果，失败时保留截图/日志；演示脚本、时长、备用数据、模型降级方案和交付清单齐全。 | 已执行自动化验证 | backend/tests/test_seed_demo_data.py；test_seed_merchant_data.py；frontend/e2e/st-702-core-flows.spec.ts；ST-702 验收报告 | test_code/run_project_test_cases.py（调用项目原生自动化证据） | 通过 |  | 确定性种子 11 条、桌面/移动核心角色链路 8 条通过；当前轮结果见 acceptance/，三轮全新环境沿用历史 TK-702-03 证据。

## 本次执行结果
LocalLife Copilot 本次完整执行结果
执行日期 | 2026-07-26 | 分支 | main | Commit | 29b85eec13e27d958005c5952508b976c8241f70
工作区 | 存在 14 项未提交改动 | 用例结论 | 48通过 / 1阻塞 | 发布结论 | 有条件通过
检查项 | 结果 | 通过/总数 | 跳过 | 关键指标 | 证据位置
49条测试用例 | 有条件通过 | 48/49 | 0 | MODEL-04 阻塞 | 测试用例清单
功能/治理/运维分组 | PASS | 22/22 | 0 | 22个命令级检查全通过 | execution_results/2026-07-26-current/functional/
后端全量 pytest | PASS | 1191/1232 | 41 | 启用集成后另有19条通过 | execution_results/2026-07-26-current/full-validation/
前端全量 Vitest | PASS | 136/136 | 0 | 38个文件、136条测试 | execution_results/2026-07-26-current/full-validation/
MySQL/Redis 集成 | PASS | 19/19 | 0 | 含 ST-102、ST-103、迁移和认证授权 | execution_results/2026-07-26-current/full-validation/integration-junit.xml
前端 Lint/Build | PASS | 2/2 | 0 | ESLint + production build | full-validation/03~04
确定性种子与核心 E2E | PASS | 19/19 | 0 | 种子11 + Playwright 8 | acceptance/
黑盒冒烟 | PASS | 11/11 | 0 | Nginx/API真实契约 | acceptance/03-smoke*.log
性能门禁 | PASS | 3/3 | 0 | 3910请求、0失败、P95达标 | performance/gate-result.*
恢复演练 | PASS | 4/4 | 0 | 备份/恢复/重建/回源 | recovery/summary.md
LoRA实际训练产物 | BLOCKED | 0/33 | 33 | 缺依赖与三组实际产物 | full-validation/backend-full-junit.xml

## 模块汇总
测试模块汇总
总用例 |  | P0 |  | P1
模块 | 关联 Epic/Story | 用例数 | P0 | P1 | 自动化与执行说明 | 负责人/结果
认证、治理与资源权限 | EP-01 / ST-101、103 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
知识库、文档与任务 | EP-01～02 / ST-102、201、202 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
混合检索、RAG与流式协议 | EP-02～03 / ST-202、301、302 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
商家口碑、点评与洞察 | EP-04、06 / ST-401、402、603 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
反馈、数据集与模型治理 | EP-05 / ST-501、502 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
前端路由、管理与体验 | EP-06 / ST-601、602 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
部署、质量、验收与恢复 | EP-07 / ST-701～703 |  |  |  | 已有项目原生自动化证据；在发布候选基线复跑并回填结果 | 未执行
合计

## 执行说明
测试代码与执行说明
项目 | 内容
代码目录 | docs/测试用例文档/test_code
黑盒冒烟 | python -m pytest docs/测试用例文档/test_code/test_release_candidate_smoke.py -q
列出 AUTH 证据 | python docs/测试用例文档/test_code/run_project_test_cases.py AUTH --list
执行选定域 | python docs/测试用例文档/test_code/run_project_test_cases.py AUTH KB RAG
校验交付一致性 | python -m pytest docs/测试用例文档/test_code/test_delivery_consistency.py -q
列出全部证据 | python docs/测试用例文档/test_code/run_project_test_cases.py --all --list
PowerShell 入口 | .\docs\测试用例文档\test_code\run_selected_cases.ps1 -Group AUTH,KB,RAG
基础地址 | LOCAL_LIFE_BASE_URL，默认 http://127.0.0.1:3000
认证账号 | LOCAL_LIFE_TEST_USERNAME / LOCAL_LIFE_TEST_PASSWORD
检索知识库 | LOCAL_LIFE_TEST_KB_ID：当前账号有权访问的知识库 UUID
执行原则 | 最终结果必须绑定发布候选 Commit；外部依赖缺失应记为阻塞或条件跳过，不得伪造通过。
性能门禁 | 使用 scripts/run_tk703_performance.ps1，三项有足量样本且自动判定 PASS 才可关闭阻断。
恢复演练 | 使用 scripts/run_tk703_recovery.ps1；精确确认目标环境，禁止覆盖事实库。

## 历史证据
既有测试与发布门禁证据
证据 | 日期 | 历史结果 | 判定 | 适用说明 | 来源
TK-703-01 后端测试与覆盖率 | 2026-07-22 | 916通过、0失败、39跳过；语句79.00%，报告口径分支74.80% | 通过 | 证明既有提交满足≥70%；最终 Commit 需复跑 | docs/reports/2026-07-22-TK-703-01后端测试与覆盖率报告.md
TK-703-02 安全专项 | 2026-07-22 | 专项79通过、2条件跳过；后续完整回归932通过、39跳过、0失败 | 通过 | 安全控制已有自动化证据 | docs/reports/2026-07-22-TK-703-02安全专项验收报告.md
TK-702-03 全新环境三轮 | 2026-07-22 | 3/3轮通过；每轮Playwright 10/10 | 通过 | 确定性演示链路可复演 | docs/reports/2026-07-22-TK-702-03全新环境回归报告.md
TK-703-04 恢复演练 | 2026-07-22 | 专项11通过；31张表恢复一致；索引差异0；Redis回源成功 | 通过 | 真实 Compose 恢复与对账证据 | docs/reports/2026-07-22-TK-703-04存储对账与恢复演练报告.md
TK-703-03 性能门禁 | 2026-07-22 | 三项0样本，P95 N/A | 阻断 | 必须补充目标环境真实HTTP链路样本 | docs/reports/2026-07-22-TK-703-03-Locust性能门禁报告.md
TK-703-05 发布门禁 | 2026-07-22 | GATE-703-P0-001 OPEN / BLOCKING | NOT APPROVED | 性能阻断关闭前禁止发布 | docs/reports/2026-07-22-TK-703-05发布门禁验收记录.md